## Sheet1
Science museum website
|  |  | frome |  | 2020-02-03 | to | 28.02,2020
Id task | task name | devolopement name | start dato | end dato | duration | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01
1 | write planning and pencibl sketches
2 | Define requirements | walaa | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 1day
3 | idefntify information and photo | walaa | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1day
4 | create Agile | walaa | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1day
5 | create gantt chart | walaa | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 1day
6 | pencile skatches | walaa | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1day
7 | graphic design
8 | design each page for mobil | walaa | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 3 day
9 | design each page for desktop | walaa | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2 day
10 | HTML/CSS development
11 | wriet the HTML for each peages | walaa | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1day
12 | start med css for mobile | walaa | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2day
13 | write css for each peages for desktop | walaa | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1day
14 | testing | walaa | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 1day
15 | Submit website, write report
16 | submit websit | walaa | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 4day
17 | write report | walaa | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1day